## 自评表（产出及效果部分）
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  | 北京交响乐团艺术档案室
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 熊周易 |  |  |  |  | 联系电话 | 67700327
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实乐团领导班子“关于建好、建全乐团艺术档案室”的指示精神，全面展示乐团的整体风貌，整理以视频影像为主要宣传的档案资料，视频以交响乐普及百科节目的形式体现乐团每一位音乐家的风采，结合线上直播录播等现代手段，充分拓展乐团艺术生产的新领域，建好建全乐团艺术档案室，做好视频资料归档。 | [5 empty] | 2021年北京交响乐团艺术档案项目于2021年12月全部完成并验收，总共20集，每集时间为45分钟，分类留存至艺术档案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 视频集数 |  |  | 20集 | 20集 | 10 | 10
|  |  | 视频时长 |  |  | 45分钟/集 | 45分钟/集 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 画面质量 |  |  | 符合合同约定的清晰度等质量要求 | 画面清晰度符合合同约定的质量 | 4 | 4
|  |  | 内容质量 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康，达到公开播放要求 | 内容真实反应艺术生产，价值导向正确，内容积极健康，满足播放要求 | 3 | 3
|  |  | 存储质量 |  |  | 达到档案管理标准 | 达到档案管理要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施方案制定 |  |  | 2020月12底前 | 2020月12底前 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | 2021年1-12月 | 2021年4-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目完成并总结 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算 |  |  | 控制在50万元内 | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 20 | 20
|  |  | 公共主页点击量增长率 |  |  | ≥8% | 0 | 10 | 0 |  | 2021年乐团官网还没有上线，艺术档案仅供乐团演职员内部查阅，会在2022年将艺术档案存放在乐团官网展示。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 乐团使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。